## FM-RM-03
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk)
P |  |  |  |  | 1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ | 1.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแผนรับนักศึกษา | 4 | 4 | 16 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รูปแบบ Online |  |  |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจมหาวิทยาลัย เพจหน่วยงาน ผ่านLine Instagram และ Twitter เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบ Online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการปิดปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้ ประจำปีการศึกษา 2567 และมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่มีความน่าสนใจกับตลาดแรงงานปัจจุบัน
5. มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการทบทวนแผนการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ได้จำนวนไม่เป็นตามแผนรับ
2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
P |  |  |  | P | 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | ประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา | 5 | 5 | 25 | ความเสี่ยงสูงมาก | 1 | 1 | 1 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ลดความเสี่ยง | 1. จัดทำประกาศ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการ และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกา
2. ทบทวนและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
3. กำหนดให้คณะ วิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มีบทบาทในการกำกับ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
|  |  | P |  | 2.2 สภาพอาคารโบราณ มีการชำรุด | สภาพความเสียหายด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ทั้งชั้น 1 และ ชั้น 2 | 5 | 4 | 20 | ความเสี่ยงสูงมาก | 1 | 1 | 1 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ลดความเสี่ยง | 1. ขออนุมัติปรับปรุงอาคาร | อยู่ในระหว่างการปรับ BOQ และแบบการปรับปรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ทำให้เลยกรอบระยะเวลาการปรับปรุงอาคาร โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงระหว่าง เดือนกันยายน 2567 -มกราคม 2568 |  | 5 | 4 | 20 | ความเสี่ยงสูงมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา
3. ลงนามในสัญญา
4. ดำเนินการปรับปรุงอาคาร
5. ตรวจสอบอาคารตามรายการปรับปรุง
3. ด้านการเงิน/งบประมาณ (Financial Risk)
|  |  |  | P | 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน | ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้มมหาวิทยาลัยมากว่าร้อยละ 1 | 5 | 3 | 15 | ความเสี่ยงสูง | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ลดความเสี่ยง | 1. กำหนดแนวทางมาตรการในการบริการงบประมาณแผ่นดิน และแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานฯ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
2.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุนต่อคณะกรรมการกำกับติดตามบริหารงบประมาณทุกเดือน
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
4. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
6. ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)
|  |  |  | P | 6.1 การเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือของขวัญ เพื่อให้บริการ | 4 | 4 | 16 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศหรือนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องปฏิบัติงานตามประกาศการเก็บรักษาใบเสร็จและรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนด
4. กองกลางเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ (เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน)
5. กองกลางรายงานข้อมูลสถิติการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
|  |  |  | P | 6.2 การปลอมแปลงเอกสาร | จำนวนเรื่องที่ สตง. ตรวจพบการปลอมแปลงเอกสาร | 4 | 5 | 20 | ความเสี่ยงสูงมาก | 3 | 2 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง | ลดความเสี่ยง | 1. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
2. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตะหนักในในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ทำหนังสือแจ้งเวียน กรณีขอเบิกตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค
|  |  |  | P | 6.3 การรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองที่นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ควบคุมความเสี่ยง | 1. กำกับ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ สินบน อย่างเคร่งครัด |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
2. จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยถึงความรับผิดชอบของกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทลงโทษหากการไม่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
|  |  |  | P | 6.4 การรับสินบนจากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนจากผู้รับจ้าง | 2 | 3 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการ ทุจริต
3. แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความ ตะหนักในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
|  |  |  | P | 6.5 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน | 2 | 5 | 10 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)
2. การจัดประชุม / อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รับสมัครงาน เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. การควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งคัด
4. การจัดเก็บหลักฐานการรับสมัครงาน เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
|  |  |  | P | 6.6 กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวงพ้อง | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร | 3 | 4 | 12 | ความเสี่ยงสูง | 1 | 1 | 1 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ลดความเสี่ยง | 1. กำหนดมาตรฐานและความโปร่งใสในการสรรหาพนักงาน โดยครอบคลุมคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อมหาวิทยาลัย |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)
2. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน
3. ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน
4. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและกองบริหารงานบุคคล
5. จัดประชุม / อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร และกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งงาน